دستور العمل اجرایی عملیات بیومکانیک و حفاظت و قرق در مراتع واقع در کانون های گرد و غبار

مقدمه:

در برخی مراتع تخریب یافته که امکان مدیریت و احیاء عرصه تخریب یافته صرفا از طریق اقدامات مدیریتی امکان پذیر نباشد. بایستی با اقدامات حمایتی و روشهای مختلف مرتعکاری، پوشش گیاهی را تقویت و به حفظ بستر اقدام نمود. در مراتع محدوده کانون های گرد و غبار که عمدتا در مراتع درجه سه و کم تراکم واقع گردیده اند. این روشها محدود تر شده و مواردی چون بذرپاشی در آن قابل تعریف نمی باشد و رویکرد به سمت بوته کاری و نهالکاری (شامل کاشت بوته، نهال، قلمه یا نشاء) می باشد. در این مناطق به دلیل بروز تنش های خشکی و تکرار دوره های خشکسالی در سال های اخیر و کمبود آب ناگزیر هستیم در این عرصه ها تا زمان استقرار کامل گیاه با آبیاری دستی از بوته ها و نهال های کاشته شده حمایت نماییم.

بدیهی است پتانسیل و توان اکولوژیک منطقه تعیین کننده نوع گونه، تعداد پایه در هکتار و نحوه اقدام خواهد بود. در ادامه این نوشتار اهم فرایند اجرای عملیات بیومکانیک و متعاقب آن مروری بر فرآیند حفاظت و قرق عرصه های تحت پوشش این طرح و مستندسازی پروژه ها به فراخور اقدامات آمده است.

فرآیند انجام عملیات بیومکانیک :

1- انتخاب عرصه و تهيه نقشه

- مناطق اجرایی در محدوده کانون های گرد و غبار مرتعی قرار بگیرد

- اولویت انتخاب مناطق اجرای پروژه های بیومکانیک، عرصه های دارای طرح مرتع داری است.

- کلیه پروژه های موضوع این دستورالعمل می بایست با کتابچه طرح مرتع داری همخوان باشد. در صورت عدم هماهنگی در طرح مرتع داری، لازم است اصلاحیه کتابچه طرح مرتع داری به تصویب و تایید کمیته فنی استان رسیده و به کتابچه طرح الحاق گردد.

- حتی الامکان کل تعهدات در سطح یکپارچه یا شهرستان ها و سامانه های مجاور هم به صورت موزاییکی جانمایی شود.

- تهیه نقشه مکان محور بر اساس فرمت ابلاغی

- مشارکت پذیری خوب مجری یا مجریان طرح

- کلیه طرحهای مرتع داری موضوع این دستورالعمل می بایست دارای ناظر طرح با ابلاغ مدیر کل استان باشد.

2- انتخاب گونه هاي مناسب

- انتخاب گونه بر اساس طرح مصوب یا اصلاحیه طرح  و سازگار با شرايط اکولوژيکي باشد

- جهت رعايت تنوع گونه لازم است حداقل از 2 گونه سازگار با منطقه استفاده شود

- استفاده از نهاده های بومی و سازگار با شرایط ادافیکی استان در اولویت می باشد.

- گونه انتخابی حتما از گونه های چند ساله و حتی الامکان از گونه بومی منطقه و یا سازگار با شرایط عرصه باشد، استقرار آسان و قدرت ترمیم و زادآوری طبیعی و امکان تولید بذر، قدرت حفاظت خاک در مقابل فرسایش بادی داشته باشد.  (گونه های پیشنهادی به شرح جدول شماره 1)

3- بستر سازی کشت بوته و نهال

3-1- احداث هلالی آبگیر:

مهم‌ترین اهداف احداث این سازه را می‌توان افزایش رطوبت خاک، تغییر میکروکلیمای منطقه، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، کمک به تنوع گونه‏ای، جلوگیری از فرسایش خاک، جلب مشارکت مردم، ایجاد اشتغال موقت، حفظ گونه‌های با ارزش، احیاء مراتع و. . .  بر شمرد.

- سامانه‏های هلالی آبگیر در شیب بین 4 تا حداکثر 35 درصد احداث شود.

- از اجرای این سازه ها در مناطق مارنی و دارای شوری زیاد و اراضی سنگلاخی و فاقد خاک و در مراتع دارای پوشش انبوه اجتناب گردد.

- این سازه‌ها به‌صورت نیم‌دایره به ارتفاع و ضخامت حدود 50 سانتیمتر هستند که در کناره‌ها به 30 سانتیمتر می‌رسد.

- با توجه به شرایط منطقه با بیل مکانیکی یا توسط کارگر با ادوات بیل و کلنگ فرم می‌گیرد.

- در طراحی ابعاد، فواصل، چگونگی احداث و تعیین تعداد مناسب این سازه در هکتار باید دقت کافی شود.

- عوامل مؤثر در طراحی عبارتند از میزان حجم رواناب، شدت بارندگی، شیب، پوشش گیاهی عرصه، جنس و بافت خاک.

- تعداد و ابعاد هلالی آبگیر متناسب با حجم رواناب در هر هکتار تعیین می گردد.

- فشرده نمودن پشته خاکی و احداث سرریز از دو طرف هلالی ها با دقت صورت گیرد. در صورت وجود قلوه سنگ در منطقه سنگ ها به صورت پوشش محافظ روی قسمت شیبدار پشته قرار گیرد.

- تاکید می شود به منظور استفاده بهتر از نزولات جوی، هلالی های آبگیر با چیدمان لوزی احداث گردد.

3-2- حفر گودال یا تشتک

گودال‌ها به روش دستي و يا توسط مته‌هاي چاله كن حفر می‌شوند. فاصله گودال‌ها تابع عواملي همانند نوع نهال و تراكم كاشت، روش كاشت، شرايط عرصه و… است.

- نهال‌ها همواره در داخل گودال‌ها كاشته مي‌شوند.

- در روش ماشيني، از مته‌هاي مارپيچ به قطرهاي مختلف (30، 45 و… سانتيمتر) استفاده مي‌شود. انتخاب مته بستگي به بافت خاك و مقاومت آن دارد، بطوريكه هر چه بافت خاك سنگین‌تر باشد از مته‌های با قطر كمتر و برعكس در خاک‌های با بافت سبك و شني از مته‌هاي با قطر بزرگ‌تر (قطر 45 سانتيمتر) استفاده مي‌شود.

- قطر و عمق گودال‌ها در خاک‌های سنگين و نيمه سنگين معمولاً 40 در 50 سانتیمتر می‌باشد كه اين ابعاد با توجه به آب موردنیاز براي نهال‌هاي جوان و رعايت صرفه‌جویی در مصرف آب با توجه به عمق ريشه در نظر گرفته شده است.

- در صورت امکان لایه خاک سطحی که از حاصلخیری بهتری برخوردار است، مجددا در کف گودال ها ریخته شده و به عنوان بستر کشت نهال ها استفاده شود.

- پيرامون گودها با حدود 10 سانتيمتر خاكريزي، تشتك‌هايي ايجاد مي‌شود تا از هدر رفت آب جلوگيري شود.

- در صورت نياز، بازسازي تشتك‌ها، پس از هر نوبت آبياري و همچنين خالي كردن گودها از رسوب در زمان آبياري ضروري است.

- تعداد تشتك وابسته به تعداد نهال پيش بيني شده در هر هكتار مي‌باشد كه خود تابعي از نوع نهال، آرايش و روش كاشت، شرايط عرصه و محيط و… است. که معمولا بین 100 تا 150 نهال در هکتار در نظر گرفته می شود.

3-3- احداث كنتور فارو:

کنتور فارو(ايجاد شيار موازي با خطوط تراز)، عبارتست از ايجاد جوي هاي كوچك و كم عمق بر روي خطوط تراز در سطح مراتع كه به منظور نفوذ آب در خاك، جلوگيري از جريان سطحي آن و افزايش پوشش گياهي انجام مي گيرد. در اين روش خاک چاله هاي حفر شده بايستي در پايين دست شيار قرار گيرند تا رطوبت اضافي بدين ترتيب در اختيار بوته هاي کاشته شده قرار گيرد. در خاکهايي که محدوديت سخت لايه دارند، شکستن سخت لايه لازم است. در صورت وجود سخت لایه یا طبقات با بافت بسیار سنگین و غیر قابل نفوذ یا لایه های آهکی و گچی ، ریپر زده شود.

- این روش در بارشهای بین 100 تا 300 میلیمتر اجرا می شود  و  بررسي ها نشان مي دهد که اين روش در مناطقي با بارندگي 250- 170 ميليمتر بيشتر نتيجه مي دهد.

- فارو ها عموماً در شيب 10 تا 20 درصد انجام مي شود و در صورت فقير بودن مرتع در شيب های کمتر از 10 درصد نيز انجام مي گردد.

- در اراضي شيب دار در جهت عمود بر شيب غالب انجام مي گیرد.

- در اراضي مسطح بادخيز در جهت عمود بر باد غالب انجام مي گيرد.

- در اراضي شور فاروها را بايد به شكل «M» و بالاتر از سطح زمين احداث نمود تا شوري به نهالهاي كشت شده صدمه وارد نسازد.

- طول فاروهای منقطع ، 60-40 متر و فاصله انقطاع  90-60 سانتيمتر می باشد.

- فاصله بین  فاروها (فاصله عمودي دو فارو) 3 متر و فاصله افقي دو فارو عموما 4 متر است فاصله فاروها از يكديگر به شدت بارندگي ، درصد پوشش گياهي ، ميزان نفوذپذيري خاك و شيب زمين بستگی دارد كه با نظر كارشناس مربوطه تعيين خواهد شد.

- در خاكهاي شني و سنگريزه دار، خیلی سنگین (خیلی رسی) و رسي ، رسي - آهكي نبايد اقدام به ايجاد فارو نمود.

- از احداث كنتور فارو در خاك كم عمق (كمتر از 30 سانتيمتر) و غير حاصلخيز و فاقد استعداد طبيعي نتيجه مطلوبی عايد نمی گردد.

- در مناطقي كه خطر فرسايش توده اي خاك وجود دارد نبايد كنتور فارو احداث شود.

4- انتقال نهال به عرصه

- در زمان انتقال گلدان به عرصه حتماً کارشناس ناظر حضور داشته و قبل از قراردادن نهال در خاک، انتهای گلدان ها بریده شود.

- نهال ها در زمان انتقال به عرصه از رشد مناسب و ارتفاع تقریبی 20-30 سانتی متر برخوردار باشند.

- خارج کردن نهال از خزانه تا کشت در زمین اصلی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

- هرس کردن مناسب اندام هوايي قبل از خارج کردن از خزانه صورت گيرد.

- نهالهاي شاداب جهت حمل به عرصه انتخاب گردد.

- بسته بندي جهت حفظ رطوبت نهال و جلوگيري از بادزدگي هنگام حمل انجام شود

- کشت به روش صحيح صورت گرفته و خاک اطراف نهال فشرده گردد

5- تامين آب مورد نياز

- مقدار آب آبیاری در خاکهایی با بافت متوسط مقدار آب آبیاری 30-20 لیتر و در خاکهای سنگین مقدار آب آبیاری 60-50 لیتر در هر آبیاری می باشد

- در مورد وابستگی به آب زیرزمینی حداکثر عمق آب زيرزميني 5 متر می باشد.

- ميزان آب تامين شده بايد تکافوي سطح نهالکاري را بدهد، آبياري بموقع صورت پذیرد، کيفيت آب: آزمايشات کيفيت آب (PH-Ec، املاح، گچ، آنيون ها و کاتيون ها) به موقع صورت پذيرد تا هنگام آبياري آب مناسب در دسترس باشد.

6- آبياري

- همزماني کاشت و آبياري نوبت اول رعايت شود

- دقت در آبياري جهت جلوگيري از بيرون زدگي ريشه نهال صورت گيرد

- هر نهال بر اساس طرح مصوب به ميزان مورد نياز آبياري شود

- شيوه هاي نو جهت صرفه جويي در مصرف آب و کاهش هزينه ها استفاده گردد

- در آبياري نوبت دوم ، مرمت تشتک ها قبل از آبياري صورت گيرد

- دوره اول آبیاری همزمان با کشت نهال در عرصه و در صورت عدم بارش آبیاری دوم 15 تا 30 روز بعد و آبیاری سوم در فصل خشک انجام شود.

7- حفاظت و نگهداري

- جلب نظر و مشارکت بهره برداران صورت پذيرد

- از ورود دام به عرصه جلوگيري شود

- نشر آگهي و نصب تابلوي قرق پس از اتمام نهالکاري صورت پذيرد  تهیه و تصب تابلو بتنی با ابعاد3*2 متر

- تعيين قرقبان الزامي است

- زمان قرق تا استقرار کامل نهال بايد ادامه داشته باشد

- قرق دو تا سه ساله مناطق تحت پوشش این طرح با رعایت دستورالعمل های جاری آن مد نظر قرارگیرد.

- پایش و ارزیابی طرح و مستند سازی اقدامات قبل ، حین و بعد از اجرا و تهیه و تکمیل شناسنامه اجرایی

8- تاکیدات

- خودداری از هرگونه بذرپاشی مستقیم در عرصه

- کشت نهال و بوته داخل هلالی ها یا تشتک های آبگیری و در صورت وجود بذر همان گونه بصورت بذرکاری در داغ آب هلالی ها

- حتی الامکان استفاده از نهال های گلدانی

- در خاکهای بسیار سبک و مناطق با شیب کمتر از ده درصد به دلیل نفوذ پذیری بالای خاک نیاز به هیچ گونه عملیات بیومکانیک نبوده و صرفا عملیات بوته کاری و نهالکاری توام با آبیاری توصیه می شود.

فرایند اجرای پروژه حفاظت و قرق:

- خرید، حمل و نصب تابلوی بتنی با مشخصات پروژه

- خرید، حمل و نصب تابلوهای کوچک قرق در اطراف محدوده

- انتشار آگهی و ابلاغ به ساکنین و بهره برداران

- برگزاری کلاس آموزشی با بهره برداران توسط کارشناسان ترویجی

- جلب مشارکت ساکنین و بهره برداران و تعیین قرقبان ( ترجیحا از بهره برداران عرفی باشد)

- حتی الامکان تهیه لباس متحدالشکل – تجهیز قرقبان به وسایل بی سیم و دوربین – مجهز به موتورسیکلت جهت گشت زنی اطراف محدوده قرق

- بررسی آثار چرا و تردد دام در عرصه ، بررسی آثار بوته کنی، قطع درختان و درختچه ها و گیاهان اعم از طبیعی و دست کاشت و حفظ پوشش گیاهی در عرصه مورد حفاظت

- معرفی افراد متخلف اعم از متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی، متخلفین، متصرفین و قاچاقچیان محصولات جنگلی و مرتعی  و اعلام به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

- کنترل، جلوگیری و ممانعت از برداشت محصولات فرعی و مرتعی و تحویل مواد بازداشتی به واحد منابع طبیعی شهرستان مربوطه

- گشت زنی و جلوگیری از ورود انسان، دام و هر گونه ماشین آلات غیرمجاز به محدوده تحت نظارت

مستندسازی پروژه :

مستند سازی پروژه ها در مراحل قبل، حین و پس از انجام کار (اجرا) توسط ناظر طرح به شرح موارد ذیل انجام و پس از تایید رئیس اداره امور مراتع و معاون فنی استان به دفتر امور مراتع ارسال شود.

- نام استان

- نام شهرستان

- نام طرح مرتع داری

- نام مجری

- تعداد بهره بردار(خانوار)

- تعداد دام مجاز

- تعداد دام موجود

- نوع مرتع (ییلاقی، قشلاقی و ...)

- نوع نهاده مورد استفاده ( قلمه، نهال و ...)

- نام گونه/ گونه های مورد استفاده

- زمان کشت

- سطح زیر کشت (هکتار)

- نام ناظر

- نحوه اجرای پروژه (امانی، پیمانی)

- نام پیمانکار

- تاریخ و شماره قرارداد

- تصاویر قبل، حین و پس از اجرای پروژه با ذکر مختصات جغرافیایی و تکمیل جدول ذیل (رعایت مکان و ساعت تصویر برداری مورد تاکید است)

| نام طرح مرتعداری: نوع پروژه: مختصات جغرافیایی: مساحت (هکتار): نام و نام خانوادگی ناظر: امضای ناظر |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان بازدید | تاریخ | درصد تاج پوشش | ترکیب پوشش گیاهی | درصد استقرار گونه ها |
| زمان تهیه طرح مرتعداری |  |  |  |  |
| قبل از اجرای پروژه |  |  |  |  |
| حین اجرای پروژه |  |  |  |  |
| پس از اجرای پروژه |  |  |  |  |

تاکیدات مالی :

- اعلام حجم و محل اجرای عملیات بیومکانیک و حفاظت و قرق به صورت فایل رقومی منطبق با نقشه کانون های بحران واقع در محدوده مراتع به ستاد سازمان

- انتخاب پيمانکار صاحب صلاحيت با رعايت ضوابط کميسيون معاملات دولتي

- انعقاد قراردادهای اجرای پروژه ها از طریق بند ب ماده 29 با اولویت قراردادهای کوچک، بهره برداران همان مرتع، تعاونی های مرتع داری، تشکل ها، تعاونی های فراگیر منابع طبیعی، اتحادیه ها و ...

- ارسال یک نسخه از قرارداد به دفتر امور مراتع

- نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقده و تایید صورت وضعیت ها به عهده معاونت فنی استان

- ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی سه ماهه طرح

- ارائه گزارش مالی و مقایسه با گزارش فیزیکی

جدول گونه های پیشنهادی

| رديف | نام گونه و جنس | نام محلي | روش تكثير | تيره |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amygdalus lycioides Amygdalus Scoparia | بادام کوهی | بذر | Rosaceae |
| 2 | Cymbopogon olivieri | کاه مکی | بذر - ریزوم | Poacea |
| 3 | Hyparrhenia hirta | نریشت - بریش | بذر - ریزوم | Poacea |
| 4 | Alhagi Camelorum | خارشتر | بذر | Leguminosae |
| 5 | Ammodendron Porsicum | دیبدال | بذر- پاجوش | Leguminosae |
| 6 | Astragalus Squarrosus | نتر (سوس) | بذر- قلمه | Papilionaceae |
| 7 | Atripelex spp | آتریپلکس | بذر-قلمه | Chenopodiaceae |
| 8 | Calligonum Comosom | اسکنبیل | بذر-قلمه | Polygonaceae |
| 9 | Calotropis procera | استبرق | نهال گلداني | Asclapiadaceae |
| 10 | Capparis deciduas | كلير | نهال‌ گلداني | Capparidacaea |
| 11 | Cenchrus ciliaris | خورنال | بذر - ریزوم | Poacea |
| 12 | Fortuynia Garcinii | قلم | بذر | Curcifere |
| 13 | Halocnemum Strobilaceum | هالکنموم (گنگ) | بذر | Chenopodiaceae |
| 14 | Kochia prosterata | کوخیا | بذر | Chenopodiaceae |
| 15 | Morniga Peregrina fiori | گز روغنی (گازرخ) | بذر- قلمه | Moringaceae |
| 16 | Nitraria Schoberi | قره داغ (ارزاق) | بذر- قلمه | Zygophyaceae |
| 17 | Panicum antidotale Panicum turgidium | پانيكوم (ارزن) | ريزوم، نهال‌ گلداني، پاجوش، بذرپاشي و بذركاري | Gramineae |
| 18 | Pennisetum divisom | پني زتوم | بذركاري و انتقال ريزوم | Gramineae |
| 19 | Peteropyron Aucheri | پرند | بذر | Polygonaceae |
| 20 | Salvadora persica | چوج – توج – مسواك | نهال‌كاري- انتقال پاجوش يا ریشه‌های نابجا | Salvadoraceae |
| 21 | Seidlitzia rosmarinus | اشنان | بذر | Amarantaceae |
| 22 | Smirnovia Ironica | دم گاوی | بذر- جست های ریشه ای | Papilionaceae |
| 23 | Stipagrostis pennata Stipagrostis Plumosa | نسی | بذر | Gramineae |
| 24 | Tamarix Aphylla | گز کوهی | بذر | Tamaricaeae |
| 25 | Zygophyllum Spp. Zy.Fabago Zy. Atriplicoides Zy. Ecihwaldi | قیچ | بذر- قلمه | Zygophyllaceae |